## Slide 1
三、业务计划-研究部-新技术
客户服务
投资行为管理
产品业务布局
投资研究交易
工业化投研 平台建设
1
以风格感知和多期限监督改造现有时序模型，形成2项可复用的AI研究组件。
数据与因子 | 市场状态 | AI模型结构 | 增量验证
L2量价、成长与预期 统一时点、缺失及异常值 | 大小盘、成长价值 趋势反转、行业轮动 历史风险分位 | 共享GRU主干 状态门控与1/3/5日预测头 | 无状态与单期限基线 滚动检验及成本后评价
改造一 PRIME式风格感知
改造二 多期限标签联合学习
建立状态指标与各类因子收益的历史样本，先用分位规则检验风格对因子强弱的解释力。
共享GRU主干，三个预测头分别拟合未来1、3、5日真实收益，初始任务损失等权求和。
将市场状态作为GRU的条件输入或门控变量，与无状态模型比较，观察不同阶段的权重变化。
先与单一5日标签比较RankIC、收益单调性和成本后收益，确认增益后再试自适应任务权重。
滚动训练并逐项移除状态特征，检验前瞻预测增量，区分事后解释与可交易信号。
训练与验证按标签期隔离，在验证集选择参数，独立测试集终检，避免反复调参透支样本。
Q1 数据与基线 | Q2 模型原型 | Q3 增量验收 | Q4 组件交付
统一数据口径 状态库与单任务基线 | 状态门控与多任务 固定实验对照组 | 消融、分域与成本检验 记录有效及失效场景 | 通过检验后模拟跟踪 模型配置与报告入库
Notes: 依据用户周报、月报、项目代码与用户提供的2027年度经营计划_量化研究_结合月报周报_更新版.pptx拟定。状态门控、多任务学习与AI配权均为待验证研究，季度节点及交付物是2027年计划。指标可输出1、3、6、12、36个月历史分位，须满足历史长度。模型调参使用验证集，独立测试仅用于最终检验，边界按标签期限隔离。仅将通过样本外与成本检验的原型纳入模拟盘，不承诺收益。

## Slide 2
三、业务计划-研究部-新策略
客户服务
投资行为管理
产品业务布局
投资研究交易
工业化投研 平台建设
2
储备L2微观结构增强指增与AI状态感知配置两项策略，以成本后表现和模拟盘验收。
策略一
L2微观结构
增强指增
订单行为形成
日频信号，补充
成长与预期因子。
信号构造与AI筛选
按时段、订单规模及主动方向拆分样本，构造订单流不平衡、交易聚集和冲击后流动性恢复因子。
控制行业市值和动量反转，以机器学习检验新增信息，结合ICIR、相关性及分组收益筛选。
组合约束与验收
接入风险模型，限制行业偏离、个股权重及换手，按成交额检验容量。
比较基础组合与新增因子组合，报告成本后超额、回撤和换手。
策略二
AI状态感知
动态因子配置
提前识别因子强弱，
检验动态配权对
固定配置的增益。
状态指标与动态配权
建设大小盘、行业轮动、ETF申赎与流动性压力指标，输出多窗口历史分位，区分模型输入与监控。
以动量、反转、价值、成长和低波为候选，比较等权、固定ICIR、分位规则与AI状态门控配置。
前瞻检验与模拟跟踪
固定风险和交易约束，检验未来因子收益，拆解风格暴露与配权贡献。
监控模型衰减和预警，按月复盘，人工决定保留、降权或调整。
Q1 基础准备 | Q2 原型研究 | Q3 严格检验 | Q4 策略储备
指标库、基准与股票池 | 因子筛选、配置对照 | 滚动样本外与成本压力 | 模拟盘、说明书与复盘
Notes: 依据用户周报、月报、项目代码与用户提供的2027年度经营计划_量化研究_结合月报周报_更新版.pptx拟定。状态门控、多任务学习与AI配权均为待验证研究，季度节点及交付物是2027年计划。指标可输出1、3、6、12、36个月历史分位，须满足历史长度。模型调参使用验证集，独立测试仅用于最终检验，边界按标签期限隔离。仅将通过样本外与成本检验的原型纳入模拟盘，不承诺收益。